Управление  ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ

| От | « | 18 | » | февраля | 201 | 4 | г. |  | № | 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Когалыма

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. «Дорожную карту» по введению в действие ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Когалыма в 2014 – 2016 годах согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Когалыма в 2014 – 2015 годах согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Отделу дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма (Л.В.Фатеева) организовать работу по введению в действие ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Когалыма.

3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций города Когалыма:

3.1. Разработать и утвердить локальные акты, обеспечивающие введение в действие ФГОС ДО, в срок до 10.03.2014 года.

3.2. Ознакомить педагогические коллективы с нормативными правовыми документами по введению в действие ФГОС ДО.

4.	Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| Начальник Управления образования |  | С.Г.Гришина |
| --- | --- | --- |

Фатеева Л.В.

Приложение 1

к приказу Управления образования

от 18.02.2014  №135

«Дорожная карта» по введению в действие ФГОС ДО

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Когалыма в 2014 – 2016 годах

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление образования | Дошкольная образовательная организация (далее – ДОО) |
| 1. | Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь-май 2014 года | Издание приказа о введении ФГОС ДО с утверждением «Дорожной карты», плана-графика (сетевого графика) | Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО. |
| 1.2. | Создание и организация деятельности органов исполнительной власти по координации введения ФГОС ДО | Январь-февраль 2014 года | Создание муниципального органа по координации введения ФГОС ДО. Определение плана работы. Направление предложений в Координационный совет по вопросам ФГОС ОО | Создание рабочих групп по введению ФГОС ДО. Разработка и направление предложений в муниципальный орган по координации введения ФГОС ДО |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Март 2014 года | Проведение разработанного ДОиМП ХМАО-Югры мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО | Участие в мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Май 2014-2016г.г. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы» с учетом результатов мониторинга | Оценка степени готовности ДОО к введению ФГОС ДО. Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 2.3. | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО | В течение 2014-2016г.г. | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО | Обеспечение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО |
| 2.4. | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Организация и координация деятельности консультационных пунктов дошкольных образовательных организаций | Организация работы консультационных пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.5. | Участие органов государственно-общественного управления дошкольных образовательных организаций в решении вопросов, связанных с введением в действие ФГОС ДО | В течение 2014 года | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением в действие ФГОС ДО | Привлечение органов государственно-общественного управления дошкольных образовательных организаций к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в рамках ФГОС ДО |
| 3. | Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения в действие ФГОС ДО | В течение 2014 года | Создание на муниципальном уровне системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | Создание в дошкольной образовательной организации системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | В течение 2014 года | Доведение методических рекомендаций, разработанных ДОиМП с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей, до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций, разработанных ДОиМП с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО |
| 3.3. | Разработка методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 года | Учет методических рекомендаций, разработанных ДОиМП ХМАО-Югры, при оснащении дошкольных образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно – пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды дошкольной образовательной организации. |
| 3.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | По мере публикации реестра примерных образова-тельных программ дошкольного образования | Оказание методической поддержки по разработке основной образовательной программы дошкольного образования. Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет по вопросам ФГОС ОО | Использование примерных образовательных программ дошкольного образования, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования |
| 3.5. | Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по дошкольному образованию | Октябрь-ноябрь 2014 года | Создание условий для развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Консультирование индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию, по вопросам дошкольного образования |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО | Июль 2014 –декабрь 2016 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций с учетом подготовки на рабочем месте | Участие руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в прохождении курсов повышения квалификации |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Июль 2015 года | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Организация и проведение аттестации педагогических работников |
| 4.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | 2014 – 2016 | Участие в определении дошкольных образовательных организаций для работы в условиях стажировочной площадки | Участие в работе стажировочной площадки |
| 4.4. | Методическое сопровождение молодых специалистов | 2014 – 2015 | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 -апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Выполнение муниципальных заданий |
| 5.2. | Организация платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях в условиях введения ФГОС | Февраль-март 2015 года | Организация платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях в условиях введения ФГОС | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг дошкольными образовательными организациями |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в дошкольных образовательных организациях по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013 – декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте дошкольной образовательной организации. Проведение родительских собраний |

Приложение 2

к приказу Управления образования

от 18.02.2014  №135

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Когалыма в 2014 – 2015 годах

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | Издание приказа о введении ФГОС ДО с утверждением «Дорожной карты», плана-графика (сетевого графика) | Февраль 2014 | Управление образования |
|  | Издание приказа о создании Муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО. | Февраль 2014 | Управление образования |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты | В течение 2014 года | Управление образования ДОО |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы» с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Май 2014-2015 | Управление образования |
|  | Создание нормативной правовой базы по введению ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Управление образования ДОО |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | Создание Муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО. Определение плана работы. Направление предложений в Координационный совет по вопросам ФГОС ОО | Февраль 2014 | Управление образования |
|  | Проведение разработанного ДОиМП ХМАО-Югры мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО | Апрель 2014 года | Управление образования |
|  | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Май 2014-2016г.г. | Управление образования |
|  | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО | В течение 2014-2015г.г. | Управление образования |
|  | Организация и координация деятельности консультационных пунктов дошкольных образовательных организаций | В течение 2014 года | Управление образования ДОО |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением в действие ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Управление образования ДОО |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Методическое сопровождение по вопросам введения в действие ФГОС ДО. Создание на муниципальном уровне системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях. | 2014-2015г.г. | Управление образования |
|  | Участие в региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Управление образования ДОО |
|  | Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Управление образования ДОО |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с применением: - методических рекомендаций, разработанных ДОиМП с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей; - методических рекомендации, разработанных ДОиМП ХМАО-Югры, о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования | Управление образования ДОО |
|  | Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет по вопросам ФГОС ОО | По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования | Управление образования |
|  | Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по дошкольному образованию. Создание условий для развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь-ноябрь 2014 года | Управление образования |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций с учетом подготовки на рабочем месте | 2014-2015г.г. | Управление образования ДОО |
|  | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Июль 2015г. | Управление образования ДОО |
|  | Создание условий по привлечению молодых специалистов и создание методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Управление образования ДОО |
|  | Обеспечение реализации дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Управление образования ДОО |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка и выполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014 -апрель 2015 | Управление образования ДОО |
|  | Организация платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях в условиях введения ФГОС | Февраль-март 2015 года | Управление образования ДОО |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Управление образования ДОО |
|  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Управление образования ДОО |
|  | Создание информационного раздела на сайте Управления образования, ДОО по введению ФГОС ДО | Март 2014 года | Управление образования ДОО |